关于做好湖南网络工程职业学院2023—2024学年

人才培养工作状态数据采集工作的通知

各相关单位（部门）：

根据湖南省教育厅《关于做好湖南省2024年度高等职业学校人才培养工作状态数据采集工作的通知》要求，本年度数据采集工作需于9月10日前完成。现就做好学校人才培养工作状态数据采集有关事项通知如下：

一、责任部门

牵头部门：质量监控与评价中心

配合部门：党政办公室、组织部、宣传部、人事处、财务处、资产管理处、教务处、科研管理处、学生工作处、招生与就业工作处、团委、图书馆、现代教育技术中心、智能制造学院、信息工程学院、经济管理学院、文法学院、马克思主义学院、培训学院等部门。

二、数据时间段

本次主要采集2023年9月1日—2024年8月31日的数据（见附件1）。

三、数据采集工作流程

第一阶段：数据采集平台安装与测试（8月20日前）

现代教育技术中心做好数据平台更新与维护工作，确保平台正常登陆。

第二阶段：上报数据采集员（8月22日前）

各相关单位（部门）需在22日前上报部门数据采集员至质量监控与评价中心伏晋老师处，并加入学校“开放教育及高职教育数据采集群”（QQ群号：615038384），未上报数据采集员的部门默认为上一年度数据采集员（见附件2）。

第三阶段：源数据及基础数据采集（8月23日—9月1日）

五项源数据表格已由质量监控与评价中心整理后导入平台，是整个数据采集的初始数据。有基础数据采集任务的相关单位（部门）须在9月1日之前采集完毕（见附件1）。

第四阶段：专项数据采集（9月2日—9月6日）

各相关部门和学院按照任务分工，组织数据采集员及相关教职工采集专项数据。数据须在2024年9月6日前在系统中采集、提交、审核。

第五阶段:数据整改及报批（9月7日至10日）

9月7日至10日学校集中审核数据，相关单位（部门）配合质量监控与评价中心进行相应修正与调整，质量监控与评价中心将核心数据报学校审定后，上报平台。

四、数据采集平台登陆方法

登录网址：http://gzzt.hnou.cn/#/home/index

登录账号：校园卡号

登录密码（默认）：Wy12598@

五、其他

1.因今年工作启动和截至时间较往年都有所提前，且平台部分表格有较大变化和新增，请各相关单位（部门）抓紧做好相关工作部署安排，确保按时按要求完成采集工作。

2.除源数据表外，其他需要填报的表格将在平台分配任务及相应权限，请各相关单位（部门）数据采集员根据分配任务填报数据，相关单位（部门）主要负责人对数据审核把关。

3.为保证数据安全，院校端平台数据采集只能通过校内网上传。

4.高职人才培养状态数据采集工作已开展多年，各单位（部门）采集任务及数据采集联络员相对固定，质量监控与评价中心不再组织数据采集专题培训。如有工作疑问，可通过开放教育及高职教育数据采集群QQ 群进行沟通交流。

5.联系人：伏晋；电话： 0731-82821731/13319516820

附件： 1.2023-2024学年人才培养工作状态数据平台指标体系及分工

2.2023年数据采集员名单

3.数据采集重点事项提醒

湖南网络工程职业学院

2024年8月30日